                                                  











                                                                                  แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
                                         ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ( / )  งวดที่ 1 (ต.ค. – มี.ค.)

                  ข้อมูล ณ  วันที่  31   เดือน  มีนาคม
 พ.ศ. 2552
                         (   )  งวดที่ 2 (เม.ย. – มิ.ย.)
                                                                    



                                                         


         (   )  งวดที่ 3 (ก.ค. – ก.ย.)
	ลำดับ
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	แหล่งเงิน
	จำนวน
(บาท)
	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน
	ผลการดำเนินงาน
	เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท)
	คงเหลือ จำนวน
(บาท)
	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	1.
	ค่าใช้สอย
1.1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1) การจัดงานวันสำคัญทางราชการ วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา
2)การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนประเภทต่าง ๆ ฟุตบอล 7 คน ทุ่งใสคัพ

3)โครงการงานประเพณีชักพระ
4)งานประเพณีลอยกระทง
5)โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบล
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
	160,000
100,000

210,000
120,000
120,000
	1 ต.ค. 51- 30 ก.ย. 52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย. 52
1 ต.ค. 51-31 ธ.ค. 51
1 ต.ค. 51- 30 พ.ย. 51
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย. 52
	/
	
	
	
	/
/
/

/
	87,625
0
155,000
115,285
50,561.69
	72,375
100,000
55,000
4,715
69,438.31
	15  วัน

15  วัน

15  วัน

15  วัน
15  วัน


	


	ลำดับ
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	แหล่งเงิน
	จำนวน
(บาท)
	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน
	ผลการดำเนินงาน
	เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท)
	คงเหลือ จำนวน
(บาท)
	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	
	6)งานประเพณีการให้ทานไฟ
7)โครงการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน
8)โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
9)โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน
10)ประเพณีวันสงกรานต์
11)โครงการงานกุศลรวมน้ำใจสู่มัสยิด
12)โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
13)โครงการวันเข้าพรรษา
14)โครงการจดประสบการณ์ด้านการศึกษา
15)โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
16)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
	300,000
30,000
50,000
100,000
80,000
30,000
50,000
50,000
61,000
30,000
55,000

	1 ธ.ค.51 - 31 ม.ค.52
1 ม.ค.52 - 30 มี.ค.52
1 ก.พ.52  - 1 เม.ย.52
1 มี.ค.52- 31 พ.ค.52
1 มี.ค.52- 31 พ.ค.52
1 เม.ย.52- 30 มิ.ย.52
1 เม.ย. 52-30 มิ.ย.52
1 พ.ค.52- 31 ก.ค.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 พ.ย. 51- 31 มี.ค.52
1 ธ.ค. 51- 31 ม.ค.52
	/
/

/

/

/

/

/


	
	
	
	/
/

/

/
	289,640
0
0
16,750
0
0
0
0
29,910
0
53,510
	10,360
30,000
50,000
83,250
80,000
30,000
50,000
50,000
31,090
30,000
1,490
	15  วัน
15  วัน
15  วัน

15  วัน

15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน


	


	ลำดับ
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	แหล่งเงิน
	จำนวน
(บาท)
	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน
	ผลการดำเนินงาน
	เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท)
	คงเหลือ จำนวน
(บาท)
	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	
	17)โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย
18)โครงการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
19)โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ อบต.
20)โครงการการให้บริการประชาชนและหน่วยงานอื่น
21)โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
22)โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

	55,000
100,000
300,000
30,000
25,000
15,000

	1 มี.ค. 52-31 พ.ค.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52
1 ธ.ค. 51- 28 ก.พ.52
1 ก.พ. 52- 31พ.ค.52
	/
/

/

/


	
	
	
	/
/
	44,180
0
0
0
0

13,302


	10,820
100,000
300,000
30,000
25,000
1,698
	15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
	


	ลำดับ
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	แหล่งเงิน
	จำนวน
(บาท)
	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน
	ผลการดำเนินงาน
	เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท)
	คงเหลือ จำนวน
(บาท)
	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	
	23)โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด
24)โครงการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกเทศกาลปีใหม่
25)โครงการตัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกเทศกาลสงกรานต์
26)โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
27)โครงการพัฒนาเสริมการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
28)โครงการพัฒนาหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลทุ่งใส(โอทูส)
29)โครงการพัฒนาศูนย์วิทยุสื่อสาร
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
	25,000
25,000
25,000
100,000
50,000
50,000
50,000

	1 พ.ค.52- 31 ส.ค.52
1 ธ.ค. 51-31 ม.ค. 52
1 มี.ค.52- 30 เม.ย.52
1 พ.ค.52- 31 ก.ค.52
1 พ.ค. 52-31 ก.ค.52
1 พ.ค.52- 31 ก.ค.52
1 พ.ค.52- 31 ก.ค.52
	/
/

/
/
	
	
	
	/

/

/
	0
18,744
20,830
0

47,000
0
0
	25,000
6,256
4,170
100,000
3,000
50,000
50,000
	15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
	


	ลำดับ
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	แหล่งเงิน
	จำนวน
(บาท)
	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน
	ผลการดำเนินงาน
	เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท)
	คงเหลือ จำนวน
(บาท)
	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	
	30)โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
31)โครงการปลูกหญ้าแฝกลดการพังทลายของหน้าดิน
32)โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ำจืด
33)โครงกาแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
34)โครงการฝึกอบรมอาชีพ
35)โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพลดการใช้สารเคมี
36)โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
37)โครงการจัดเก็บข้อมูลการเกษตร
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
	100,000
20,000
30,000
30,000
50,000
50,000
20,000
30,000

	1 ธ.ค. 51-28 ก.พ. 52
1 ธ.ค. 51-28 ก.พ. 52
1 ม.ค. 52- 31 มี.ค.52
1 ม.ค. 52- 31 มี.ค.52
1 ก.พ.52- 31 พ.ค.52
1 ก.พ. 52-31 พ.ค.52
1 มี.ค.52- 31 พ.ค.52
1 มี.ค.52- 30 เม.ย.52

	/
/

/

/

/
	
	
	
	/
/

/
	0
10,088
21,980
0

0
0
0
8,610
	100,000
9,912
8,020
30,000
50,000
50,000
20,000
21,390
	15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
	


	ลำดับ
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	แหล่งเงิน
	จำนวน
(บาท)
	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน
	ผลการดำเนินงาน
	เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท)
	คงเหลือ จำนวน
(บาท)
	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	
	38)โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงฯ
39)โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
40)โครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
41)โครงการอบรมวิชาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล
42)โครงการอบรมให้ความ
เกี่ยวกับ พรบ.เด็กและเยาวชนและสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
43)โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ
44)โครงการประชาสัมพันธ์การวางแผนครอบครัวและป้องกันโรคเอดส์
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
	35,000
40,000
50,000
40,000
40,000
50,000
40,000

	1 มี.ค.52- 31 พ.ค.52
1 มี.ค.52- 31 พ.ค.52
1 เม.ย.52- 30 มิ.ย.52
1 มี.ค.52- 31 พ.ค.52
1 มี.ค.52- 31 พ.ค.52
1 เม.ย.52- 30 มิ.ย.52
1 ก.ค.52- 30 ก.ย. 52
	/
/

/

/

/

/

/
	
	
	
	
	0
0

0

0

0

0

0
	35,000
40,000
50,000
40,000
40,000
50,000
40,000
	15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
	


	ลำดับ
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	แหล่งเงิน
	จำนวน
(บาท)
	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน
	ผลการดำเนินงาน
	เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท)
	คงเหลือ จำนวน
(บาท)
	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	2.
	ค่าวัสดุ
1)วัสดุสำนักงาน
2)วัสดุงานบ้านงานครัว
3)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
4)วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
5)วัสดุคอมพิวเตอร์
6)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
7)วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
8)วัสดุการเกษตร
9)วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
10)วัสดุการศึกษา
11)วัสดุอื่น ๆ
12)วัสดุสำนักงาน
13)วัสดุคอมพิวเตอร์
14)วัสดุงานบ้านงานครัว
15)วัสดุสำนักงาน

16)วัสดุสำรวจ
17)วัสดุก่อสร้าง
18)วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
	งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณงบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
	300,000
60,000
30,000
50,000
50,000
300,000
70,000
10,000
50,000
220,000
56,000
100,000
100,000
50,000
200,000
200,000
200,000
650,000
	1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52
1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 ก.ย.52
	/
/
/

/

/

/

/

/
	
	
	
	/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
	93,323
31,647
0
0
13,910
62,331.96

0

0

13,220
0
6,621.50
33,800.05
22,900
0
7,010
0
35,925
0
	206,677
28,353

30,000
50,000
36,090
237,668.04
70,000
10,000
36,780
220,000
46,578.50
66,199.95
77,100
50,000
192,990
200,000
164,075
650,000
	7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
	โอนลด 2,800


	ลำดับ
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	แหล่งเงิน
	จำนวน
(บาท)
	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน
	ผลการดำเนินงาน
	เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท)
	คงเหลือ จำนวน
(บาท)
	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	3.
	ครุภัณฑ์
3.1ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1)คอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ชุด
2)เครื่องพิมพ์สี จำนวน 1  ชุด
3)เครื่องพิมพ์สี จำนวน  1  ชุด
4)เครื่องพิมพ์หัวเข็มจำนวน 1ชุด
5)เครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง
3.2ครุภัณฑ์สำนักงาน
1)เก้าอี้พักคอย ชนิด 4 ที่นั่ง จำนวน  3 ชุด
2)เก้าอี้ทำงาน  จำนวน 1 ตัว
3)โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว
4)โต๊ะเข้ามุมแยกเป็น 3 ชิ้น จำนวน 1 ชุด
5)ตู้เอกสาร
6)โต๊ะหมู่ขนาดใหญ่ จำนวน1 ชุด
7)โต๊ะประชุม ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน  1  ชุด
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณงบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

	70,000
45,000
10,000
15,000
18,000
15,000
1,500
8,000
10,000
21,000
20,000
59,500

	1 ต.ค. 51- 30 มิ.ย.52
1 ต.ค. 51-30 มิ.ย. 52
1 ต.ค. 51- 30 มิ.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 มิ.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 มิ.ย.52
1 ต.ค. 51- 31 มี.ค.52
1 ต.ค. 51- 31 มี.ค.52
1 ต.ค. 51- 31 มี.ค.52
1 ต.ค. 51- 31 มี.ค.52
1 เม.ย.52- 30 มิ.ย.52
1 เม.ย.52- 30 มิ.ย.52
1 เม.ย.52- 30 มิ.ย.52
	/
/
/
/
/
/
/
	
	
	
	/

/

/

/

/
	0
0
0
0
0
13,500
1,000
6,500
8,900
14,000
0
0

	70,000
45,000
10,000
15,000
18,000
1,500
500
1,500
1,100
7,000
20,000
59,500
	30 วัน
30 วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน
15  วัน


	


	ลำดับ
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	แหล่งเงิน
	จำนวน
(บาท)
	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน
	ผลการดำเนินงาน
	เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท)
	คงเหลือ จำนวน
(บาท)
	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	
	8) ตู้เอกสาร  จำนวน 6 ตู้
9)เก้าอี้ทำงาน จำนวน  3  ตัว
10)โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
11)โต๊ะทำงาน(โต๊ะเหล็ก) ขนาด 5 ฟุต  จำนวน  3 ชุด
3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 ตัว
2)กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จำนวน 1 เครื่อง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4.1 ประเภทรายจ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
1)ก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ้านหน้าเหมือง  หมู่ที่  6
2)ก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกนายภมร-บ้านหมอปอก หมู่ที่  3
	ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา


	งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
	33,000
4,500
5,000
24,000
20,000
20,000
516,000
612,000


	1 เม.ย.52- 30 มิ.ย.52
1 เม.ย.52- 30 มิ.ย.52
1 เม.ย.52- 30 มิ.ย.52
1 เม.ย.52- 30 มิ.ย.52
1 ต.ค. 51- 30 มี.ค.52
1 ต.ค. 51-30 มี.ค. 52
1 ม.ค. 52-30 ก.ย. 52
1 ม.ค. 52 -30 ก.ย.52

	/
/
/
	
	
	
	/
/
/
/
/

	21,000
0
2,000
22,200
11,990
11,990
0
0
	12,000
4,500
3,000
1,800
8,010
8,010
516,000
610,000
	7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7  วัน
7 วัน
90  วัน
60  วัน
	


	ลำดับ
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	แหล่งเงิน
	จำนวน
(บาท)
	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน
	ผลการดำเนินงาน
	เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท)
	คงเหลือ จำนวน
(บาท)
	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	
	3)ก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ้านห้วยมุด  หมู่ที่  4
4)ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยสันติราษฎร์  หมู่ที่  5
5)ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง หมู่ที่ 7
6)ขยายเขตท่อกระจายน้ำและท่อน้ำดิบ บ่อพักน้ำบ้านทุ่งใส  หมู่ที่  8
4.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
1)ซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูงประปาภูเขา ของ อบต.ทุ่งใส หมู่ที่  1-8
2)ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะดวงไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ หมู่ที่ 1-8
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
	งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

	557,000
612,000
612,000
273,000
300,000
100,000
	1 ม.ค. 52 -30 ก.ย.52
1 ม.ค. 52 -30 ก.ย.52
1 ม.ค.52 -30 ก.ย. 52
1 ม.ค.52 -30 ก.ย. 52
1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52
1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52

	/
/
/
/
/
	
	
	
	/
	0
0
0

0

105,000
0

	557,000
612,000
612,000
273,000
195,000
100,000
	90  วัน
60  วัน
60  วัน
60  วัน
15  วัน
15  วัน
	


	ลำดับ
	รายการ/จำนวน(หน่วย)
	หน่วยงานเจ้าของเงิน
	แหล่งเงิน
	จำนวน
(บาท)
	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน
	ผลการดำเนินงาน
	เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท)
	คงเหลือ จำนวน
(บาท)
	กำหนดส่งมอบของ/งานงวดสุดท้าย
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	
	3)ซ่อมแซมถนนลาดยางที่อยู่ในความดูแลของ อบต.ทุ่งใส จำนวน  3  สาย
4)ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โรงเรือนวางเครื่อง รื้อทำความสะอาดบ่อน้ำสาธารณะบ้านทุ่งใส หมู่ที่ 8
 5)ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งใส หอประชุม  หมู่ที่ 7
6)ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย อบต.ทุ่งใส หมู่ที่  1 - 8


	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

	350,000
50,000
100,000
100,000

	1 ม.ค. 52-30 ก.ย. 52
1 ม.ค. 52-30 ก.ย. 52
1 ม.ค. 52 -30 ก.ย.52
1 ม.ค. 52-30 ก.ย. 52

	/
/
/
	
	
	
	/

	0

0

17,000
0
	350,000
50,000
83,000
100,000
	60  วัน
60  วัน
15  วัน
15  วัน
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(ลงชื่อ)..............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)...............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

    (ลงชื่อ)...............................................ปลัด อบต.ทุ่งใส
         (นางวรรณา  วิบูลย์ศิลป์)




(นางสุดาพร  ขุนหลัด)




         (นางวราภรณ์   เวฬุธนราชิน)
